2017年粤嵌杯电子设计大赛湖南工业大学选拔赛

一、活动标语：

二、大赛意义与目的：

粤嵌杯电子设计竞赛是教育部倡导的大学生学科竞赛之一，是面向大学生的群众性科技活动，目的在于推动高等学校促进信息、电子、自动化类学科课程体系和课程内容的改革，有助于高等学校实施素质教育，培养大学生的实践创新意识与科技开发能力；提高学生团队协作的能力，树立理论联系实际的学习习惯；有助于学生工程实践素质的培养、提高学生针对实际问题进行电子设计制作的能力；有助于吸引、鼓励广大青年学生踊跃参加课外科技活动，为优秀人才的脱颖而出创造条件。

粤嵌杯学生电子设计竞赛的特点是与高等学校相关专业的课程体系和课程内容改革密切结合，以推动其课程教学、教学改革和实验室建设工作。竞赛的特色是与理论联系实际学风建设紧密结合，竞赛内容既有理论设计，又有实际制作，以全面检验和加强参赛学生的理论基础和实践创新能力。

粤嵌杯电子设计竞赛的组织运行模式为：“企业主办、专家主导、学生主体、全员参与”十六字方针，以充分调动各方面的参与积极性。

三、活动开展：

初赛：

1、宣传：

3月23日起开始宣传，其方式有：海报、传单、展板、横幅、教务网上发布通知、校广播台、校报。

2、报名时间（同时公布题目）：3月24日——4月1日。

参赛方式：以小组形式参赛（小组不超过3人），要求在规定时间内按照题目要求完成设计，竞赛期间参赛队员可以使用各种图书资料、计算机及其其他有关工具，制作地点不限。（如果参赛选手参赛期间遇到作品制作方面的相关问题均可向粤嵌工程师或学院老师进行咨询)

报名形式：

提交报名表至201048262@qq.com联系电话：18163621880（张老师），所有提交的文件资料均使用中文填写。

4月1日启动仪式之后将对参赛同学进行第一次技术指导，并强调规则以及注意事项

赛题安排：以粤嵌杯设计大赛组委会公布的题目为准

初赛方案上交时间：截止到4月26日

报名表

| 姓名 | 学院 | 班级 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长： |

复赛：

1、复赛:

负责大赛事宜的老师将对参赛作品的研制报告进行一一筛选

2、复赛验收：

各晋级复赛的同学（组）于5月20日，到（电气楼113）进行中期验收并决出10组晋级决赛的参赛队

决赛：

1、决赛答辩：

6月23日晚18时决赛

申请决赛场地，确定比赛时间及评委名单，进行宣传，布置场地。

2、赛后宣传：

教务网发通知进行表彰，学生竞赛期间的作品及影音资料进行实体宣传

四、活动开展日程表：

| 3月24日-4月1日 | 报名 | 不限 | 电气楼113 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月26日 | 初赛 | 不限 | 电气楼113 |
| 5月20日 | 复赛 | 30名 | 电气楼113 |
| 6月23日 | 决赛 | 10名 | 电气楼113 |

粤嵌杯电子设计大赛进程图

五、本策划未尽事宜将另行通知

六、本次活动最终解释权归校教务处及粤嵌所有

附表一：赛题安排及报销细则

基于物联网的粤嵌杯电子设计大赛赛题

在信息化社会的今天，传感器在现代工业自动控制系统中所发挥的作用是不言而喻的，它将各种化学量，物理量和状态等变换成各种有用的信号输出，可以说没有传感器精确可靠的测量与传递信号，就不可能有精确可靠的自动化控制与检测系统。请结合传感器的工作原理设计一个含有传感器的综合电子装置。

作品基本要求及提示：

- 可以是纯粹的数模混合硬件电子装置，也可以使用单片机实现某些智能化控制；

- 作品要结合传感器发挥想象，尽量贴近生产生活，制作实用性强，功能较为强大，有创意的作品；

- 作品在中期验收时必须是焊接好的作品，不能是插在实验板上的；

- 作品的稳定性要高，现场的演示效果十分重要；

- 要尽可能使用最少的硬件资源来实现更多的功能，在决赛评比时，作品的制作成本是一项重要的考核方面；

- 作品的提交形式：包括作品，作品设计报告（附电路图和源代码），在中期验收时要在现场对作品功能及原理进行阐述和演示；

- 除了设计的技术含量，作品的制作工艺也将作为评分标准，此题的发挥空间很大，希望拿出出色的作品。

*附  作品设计报告有以下几个大项(题目	，前言，模块方案论证与比较，软件设计，系统测试，结论，附原理图  源代码)

作品所用元件材料清单格式

总预算-------（元）

| 序 号 | 元器件（材料） 名称 | 型号 | 数量 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三极管 | 9014 | 3 | 0.1 |
| 2 | 数字芯片 | 74HC00 | 4 | 1.5 |

如有任何疑问，请联系：13973348652（黄老师）18163621880（张老师）

附录一：中期验收执行书

- 通知晋级复赛的各参赛者（队）

- 协会干部提早半小时到场，有兴趣的会员、同学亦可到场观看

- 各参赛者（队）依次展示自己作品，演示其功能并进行答辩，每组时间应控制在15～20分钟以内为宜

- 评委定出晋级决赛者（队）的名单并公布

- 期间应做好活动记录以及拍照工作

附录二：决赛答辩执行书

- 通知参加决赛的各参赛者（队）并事先邀请老师组成评委团

- 协会干部提早半小时到场，有兴趣的会员、同学亦可到场观看

- 邀请评委就座，中期验收正式开始

- 各参赛者（队）依次展示自己作品，演示其功能并进行答辩，每组时间应控制在30分钟以内为宜

- 评委定出第一、二、三等奖的名单并公布

- 通知获奖者参加颁奖晚会

- 期间应做好活动记录以及拍照工作

附录三：颁奖晚会执行书

人员安排与赛前准备：

于06月24日决赛验收之后，进行颁奖晚会动员大会。（秩序维持，场地清理等）

颁奖晚会于8点48分准时开始。

颁奖晚会时所有干部提早40分钟到场，会员提早25分钟到场，所有没有任务的或已完成自身任务的人协助布置现场。

- 办公室在06月24日前借好晚会用场地。在06月24日前购买好礼物礼品。在决赛时负责拍摄照片，决赛后写一篇简短的报道

- 宣传部主要负责晚会现场的布置与装饰，应在06月24日前购置好装饰用品。并想好晚会时场地的布置事宜。

- 技术部在晚会时协助其他部门的工作

- 策划部在晚会时协助其他部门的工作

- 外联部在晚会时协助其他部门的工作

决赛流程：

(1)简单介绍协会并展示以往协会杰出作品。    10 min

(2)让参赛者现场演示并介绍其作品操作方法、工作原理及相关结构信息和制作中遇到的困难。依次是三、二、一等奖获得者介绍。

（10 min/组 * 6组 ＝ 60 min）

(3)主持人主持进行有奖问答，并赠送小礼物。 15 min

(4)评委代表对参赛作品进行点评，现场观众提问（期间要注意现场秩序的维持，主持人要灵活调动气氛）。（5min/组 * 6组 ＝ 30 min）

(5)请评委为获奖选手颁奖。                 10 min

(6)嘉宾、老师、参赛人员等的合影           15 min

(7)清理场地                       总计： 140 min

2017年粤嵌杯电子设计大赛湖南工业大学选拔赛

比赛流程

一、3.23-3.29宣传与报名

宣传：

3月23日起开始宣传，其方式有：海报、传单、展板、横幅、教务网上发布通知、校广播台、校报。

报名

3月23日起开始报名，报名截止日4月1日。提交报名表至201048262@qq.com联系电话：18163621880（张老师）。

二、启动仪式与培训

4月1日上午8：30 ，地点：电气楼317

（注：参赛选手必须参加）

三、初赛

4月26号前递交研究报告至201048262@qq.com，由广州粤嵌通信科技有限公司取前30名参加复赛，4月29日广州粤嵌通信科技有限公司提供元器件，并提供现场（湖南工业大学电气楼113）技术指导。（注：复赛选手必须参加）

四、复赛

5月20号，电气楼113，决出前10名选手参加决赛。

五、决赛与闭幕式

决赛：6月24日9:00电气楼113。

闭幕式：6月24日14:30电气楼317。

2017年粤嵌杯电子设计大赛湖南工业大学选拔赛

竞赛规则

根据《关于举办2017年粤嵌杯电子设计大赛湖南工业大学选拔赛

通知》精神，结合具体情况，特制定本竞赛规则。

一、竞赛内容

电子设计、制作与调试

二、评分办法

测试与评审工作由竞赛专家组组织实施，竞赛专家组针对各个竞赛题目编制《实际制作测试记录与评分表》（以下简称《测评表》），制定统一的测试和评分标准，专家的评审工作应按以下要求进行：

三、赛场纪律

1、参赛选手在制定工位竞赛，参观人员和新闻报道人员在工作人员陪同下沿参观通道参观。

2、参赛选手在赛场内必须服从指挥，严格遵守《参赛选手规则》。

3、赛场内应保持肃静，不得喧哗，相互讨论。

4、比赛过程中如有问题应向监考人员举手提出并请示解答或解决办法。如器件、设备出现故障，参赛选手向监考人提出，得到监考人员同意后方可暂停比赛，时间顺延；否则，时间照算。

5、参赛选手应按组委会规定的时间、地点参加竞赛，迟到30分钟者取消比赛资格。

6、考试完毕，参赛选手向监考人员报告并得到同意后，由工作人员组织离开考试现场，不得影响其他选手考试。

7、违反本规则或有舞弊行为者，比赛成绩无效。

8、本规则的解释权属组织委员会。

2017年粤嵌杯电子设计大赛湖南工业大学选拔赛

组织机构

一、竞赛组织委员会

主  任: 李圣清

副主任: 肖伸平 曾进辉 张尚（粤嵌）

委  员: 谭正祥 张学毅  何静  戴圣伟

职  责: 负责整个竞赛组织、指导和综合协调工作

二、裁判组

裁判长、裁判员若干名（由电气与信息工程学院聘请）

职  责: 选手检录、现场监考、考核评分。

三、评委组

评委若干名（由粤嵌委派与电气与信息工程学院聘请）

职  责: 监督竞赛全过程，对竞赛过程的争议做出最终评判。

四、工作组

组  长:黄浪尘

成  员: （由电气与信息工程学院聘请）

职  责:负责整个竞赛的组织、协调、场地设施、保卫工作、后勤保障等工作。

2017年粤嵌杯电子设计大赛湖南工业大学选拔赛

选手守则

一、热爱祖国，立志成才。

二、尊敬师长，团结队友，服从安排，遵守大会的各项纪律和规章制度。

三、努力提高专业技能水平，刻苦训练，搞好比赛。

四、比赛中，发扬拼搏进取的精神，赛出风格、赛出水平，胜不骄、败不馁，尊重裁判，服从裁决。

五、讲文明，讲礼貌，讲公德，讲卫生。

六、团结互助，热爱集团，爱护竞赛设施、设备。

七、参赛选手之间要相互学习、相互尊重、相互交流、增进友谊、共同提高。

2017年粤嵌杯电子设计大赛湖南工业大学选拔赛

赛裁判员守则

一、服从领导、认真负责、任劳任怨、遵守纪律，裁判时，精神饱满、着装整洁、佩带标志、仪表端庄，竞赛评判期间不得与各参赛选手联系。

二、努力钻研业务，精通竞赛规程，正确掌握评分标准，按时提供评判结果。

三、严格履行裁判职责，以“客观公正、科学规范”为准则，正确引导比赛、寓育人于比赛之中。

四、遵守职业道德，工作严谨、作风正派、不徇私情、廉洁自律。

2017年粤嵌杯电子设计大赛湖南工业大学选拔赛

工作人员守则

一、竞赛工作员在竞赛组委会领导下，按照各自职责分工和要求做好工作。

二、所有工作人员必须佩戴标证，坚守岗位，忠于职守，秉公办理，保守秘密。

三、自觉遵守竞赛纪律和规则，服从调配和分工，确保竞赛工作的顺利进行。

四、工作人员在比赛中若有舞弊行为，立即撤消工作资格并严肃处理。

五、本规定的解释权属于竞赛组织委员会。

2017年粤嵌杯电子设计大赛湖南工业大学选拔赛

人员安排

评委人员安排

初赛（决出前30名）：

戴圣伟 （粤嵌通信科技有限公司委派一人）共计两人

复赛（决出前10名）：

廖无限  石伟 （粤嵌通信科技有限公司委派一人）共计三人

决赛：

张小虎  （粤嵌通信科技有限公司委派一人）共计两人

后勤、接待

周玉

考场（会场）布置

黄浪尘 邹彬

组织与协调

曾进辉  黄浪尘

工作人员

戴圣伟

# Text boxes

策

划

书

主办：湖南工业大学教务处

广州粤嵌通信科技股份有限公司

承办：湖南工业大学电气与信息工程学院

宣传报名

提交初赛方案

初赛评选

确定复赛名单

复赛

复赛评选及确定决赛名单

决赛评选

颁奖

优秀作品项目展览，影像作品展览

双创协会

2017年03月